**PŘÍLOHA č. 7**

**SMLOUVY O DÍLO**

**na veřejnou zakázku na stavební práce**

**„Oprava havarijního stavu kanalizace**

**Obce Moravany – dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřické“**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

(podle ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Ucelené části Díla podle čl. 15.7. Smlouvy o dílo a časový harmonogram provádění Díla podle čl. 8.11. Smlouvy o dílo:

1. ucelená část - do konce 1. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

Průzkumné práce

2. ucelená část - do konce 3. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

Provizorní vodovod

3. ucelená část - do konce 3. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

1. a 2. etapa opravy kanalizace jak uvedeno na str. 24 projektové dokumentace SMV projekt, s.r.o.

4. ucelená část - do konce 4. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

3. a 4. etapa opravy kanalizace jak uvedeno na str. 24 projektové dokumentace SMV projekt, s.r.o.

5. ucelená část - do konce 5. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

5. a 6. etapa opravy kanalizace jak uvedeno na str. 24 projektové dokumentace SMV projekt, s.r.o.

6. ucelená část - do konce 6. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

7. a 8. etapa opravy kanalizace jak uvedeno na str. 24 projektové dokumentace SMV projekt, s.r.o.

7. ucelená část - do konce 7. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

9. a 10. etapa opravy kanalizace jak uvedeno na str. 24 projektové dokumentace SMV projekt, s.r.o.

8. ucelená část – do konce 8. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

11. a 12. etapa opravy kanalizace jak uvedeno na str. 24 projektové dokumentace SMV projekt, s.r.o.

9. ucelená část – do konce 9. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

Demontáž provizorního vodovodu

10. ucelená část – do konce 12. týdne od uzavření Smlouvy o dílo

Dokončení díla

V ……………... dne ……………

v ……………….. hod.

………………………........…....

za Objednatele

RNDr. Marie Barešová

starostka

V ……………... dne ……………

v ……………….. hod.

………………………........…....

za Zhotovitele